# EAM & Fataplus - Point du 20/08/2025

5 topics | 15 key points | 11 tasks

Réunion de cadrage entre FataPlus et Entreprendre Madagascar (avec partenaire ANTAM) pour finaliser une réponse à l’appel d’offres FMFT/AP20. Clarification du public cible, des parcours de formation (Technologie, Agro, Entrepreneuriat), des exigences logistiques/budgétaires et du calendrier. Accord pour « concrétiser » rapidement et déposer d’ici le 24.

### 1. Appel d’offres FMFT/AP20 – Dossier et échéances

3 key points | 3 tasks

Soumission le 24; finaliser tous les documents et justificatifs.

#### Key Points

- Échéance fixée au 24.

- Lettres et signatures requises.

- Pièces comptables/justificatifs.

#### Tasks

- Compiler le dossier de soumission complet (lettres, pièces comptables, annexes).

- Rédiger et faire signer la lettre d’habilitation/mandat et désigner le signataire légal.

- Vérifier la conformité du dossier (checklist FMFT) et corriger manques.

### 2. Public cible et recrutement

3 key points | 2 tasks

Cibles majoritairement femmes 21–35 ans; liste incomplète; flux via Facebook.

#### Key Points

- Public majoritairement féminin 21–35.

- Liste de candidats incomplète.

- Secrétariat/Formulaire requis.

#### Tasks

- Créer un formulaire de collecte normalisé et pipeline de nettoyage des données.

- Consolider la liste finale des bénéficiaires avec quotas (genre/âge).

### 3. Parcours pédagogiques (Tech, Agri, Entreprendre) & ToT

3 key points | 2 tasks

Trois filières axées pratique; livrables concrets; formation des formateurs.

#### Key Points

- 3 filières convenues.

- Orientation pratique et résultats.

- ToT et supports nécessaires.

#### Tasks

- Esquisser les syllabus des 3 parcours avec livrables et évaluations.

- Structurer une session ToT (formation des formateurs).

### 4. Logistique, régions et infrastructures

3 key points | 2 tasks

Prévoir déplacements (saison des pluies), salles et matériel; pilotes régionaux.

#### Key Points

- Implantation régionale visée.

- Contraintes météo/déplacements.

- Salles et équipements.

#### Tasks

- Élaborer un plan logistique (sites, transports, calendrier, risques météo).

- Recenser et équiper les salles de formation (liste matérielle).

### 5. Budget et cofinancement

3 key points | 2 tasks

Détailler la nature du cofinancement et les lignes de coût.

#### Key Points

- Cofinancement requis.

- Lignes de coûts clés.

- Justificatifs budgétaires.

#### Tasks

- Structurer un budget V1 avec postes et justificatifs de cofinancement.

- Documenter les contributions en nature (preuves, valorisation).

### Other Tasks

- Établir un micro-calendrier rétroplanifié jusqu’au 24 (jalons quotidiens).

- Rédiger une note de gouvernance/partenariats (EAM, ANTAM, rôles).

- Préparer un plan M&E (indicateurs d’insertion, genre, outputs).