# Planning traduction

## Meristheme : Point Mensuels Maintenance du site & projet Traduction du site

## Outils à acheter

Pour la traduction et intégration multilingue du site Meristheme

Seul l’outil nécessaire : WPML (avec les modules String Translation et Translation Management). Ces modules sont inclus dans le pack Multilingual CMS de WPML — achat unique annuel recommandé.

Outils à acheter

WPML — Multilingual CMS (inclut) :

WPML Core

WPML String Translation

WPML Translation Management

https://wpml.org/checkout/

Raison : gestion complète des pages, URL multilingues, hreflang, gestion des chaînes (strings), workflow de traduction et affectation de traducteurs. Solution recommandée pour WordPress + Elementor + Tutor LMS + Fluent Forms.

## Planning Détaillé - Maintenance Meristheme

#### Planning Projet - Architecture Multilingue Meristheme

Date de début : 20 Octobre 2025

Date de fin : 12 Décembre 2025

Durée totale : 75 heures

Équipe : Andrianina (Coordination), Fenohery (Technique), Franck Meristheme (Contenu)

Présentation Projet

Ce document définit le planning d'exécution pour le déploiement de l'architecture multilingue du site Meristheme, incluant la traduction professionnelle des contenus vers l'anglais international.

Objectifs

- Déployer une architecture multilingue performante

- Traduire 7 pages principales vers l'anglais

- Maintenir la cohérence terminologique Meristheme

- Garantir une expérience utilisateur multilingue optimale

Périmètre

- Infrastructure technique multilingue

- Traduction collaborative des contenus

- Intégration et tests fonctionnels

- Documentation et formation

##### 📊 Répartition des Ressources

Heures par Phase

| Phase | Heures | Pourcentage | Période |
| --- | --- | --- | --- |
| Architecture multilingue | 25h | 33% | Semaine 1 |
| Page d'accueil | 8h | 11% | Semaine 2 |
| Page "Notre ADN" | 6h | 8% | Semaine 2 |
| Page "Nos Offres" | 8h | 11% | Semaine 3 |
| Page "Contact" | 6h | 8% | Semaine 3 |
| Pages légales | 6h | 8% | Semaine 4 |
| Formulaires | 6h | 8% | Semaine 4 |
| Finalisation & optimisation | 10h | 13% | Semaine 5 |
| TOTAL | 75h | 100% |  |

#### 🌐 Pages à Traduire

##### Liste Définitive

- Page d'accueil - Contenu développement durable et gouvernance

- Page "Notre ADN" - Histoire, valeurs, approche familiale

- Page "Nos offres" - Services Solutioning®

- Page "Nous contacter" - Coordonnées, formulaire, FAQ

- Pages légales - Mentions légales, politique confidentialité

- Formulaires - Traduction et intégration des formulaires

- Pages articles - Si applicable (à valider)

Terminologie Spécifique à Conserver

- "Meristheme" : Ne jamais traduire

- "Solutioning®" : Conserver symbole trademark

- "Approche familiale" : Adapter culturellement (validation Franck)

- "Gouvernance" : Terme technique international

- "team@meristheme.com" : Conserver email

#### 🎯 Jalons et Livrables

| Jalon | Livrable | Date Prévue | Durée | Condition paiement |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jalon 1 - Architecture Multilingue (25h) | Plugin multilingue installé et configuré | 20/10 | 5h | Validation technique |
|  | Structure URLs multilingues fonctionnelles | 21/10 | 5h |  |
|  | Navigation et sélecteurs langue opérationnels | 22/10 | 5h |  |
|  | Tests techniques et performance validés | 23/10 | 5h |  |
|  | Validation finale Jalon 1 | 24/10 | 5h |  |
| Jalon 2 - Page d'Accueil (8h) | Traduction débutée de la page d'accueil | 27/10 | 3h | Validation page |
|  | Traductions en cours de la page d'accueil | 28/10 | 3h |  |
|  | Finalisation de la page d'accueil traduite en anglais | 29/10 | 2h |  |
|  | Intégration | Fait le 10/11 |  |  |
|  | SEO multilingue optimisé |  |  |  |
| Jalon 3 - Page "Notre ADN" (6h) | Traductions en cours de la page ADN |  | 3h | Validation page |
|  | Finalisation de la page ADN traduite avec adaptations culturelles |  | 3h |  |
|  | Concept "approche familiale" adapté | Fait le 14/11 |  |  |
| Jalon 4 - Page "Nos Offres" (8h) | Traduction débutée de la page offres |  | 2h | Validation page |
|  | Traductions en cours de la page offres | 4/11 | 4h |  |
|  | Finalisation de la page offres traduite | 5/11 | 2h |  |
|  | Terminologie "Solutioning®" conservée | Fait le 20/11 |  |  |
| Jalon 5 - Page "Nous Contacter" (6h) | Traductions en cours de la page contact | 4/11 | 4h | Validation page |
|  | Finalisation de la page contact traduite | 6/11 | 3h |  |
|  | Formulaire et FAQ multilingues |  |  |  |
| Jalon 6 - Pages Légales (6h) | Traduction débutée des pages légales | 10/11 | 2h | Validation pages |
|  | Traductions en cours des pages légales | 11/11 | 3h |  |
|  | Finalisation des mentions légales et politique de confidentialité | 12/11 | 2h |  |
|  | Conformité RGPD anglophone |  |  |  |
| Jalon 7 - Formulaires (6h) | Traductions en cours des formulaires | 11/11 | 3h | Validation des formulaires |
|  | Finalisation des formulaires traduits | 13/11 | 2h |  |
|  | Fonctionnalité des formulaires multilingues |  |  |  |
| Jalon 8 - Finalisation (10h) | Tests cross-lingues complets | 17/11 | 2h |  |
|  | Optimisation performance | 18/11 | 2h |  |
|  | Documentation finale | 19/11 | 2h |  |
|  | Formation et support | 20/11 | 2h |  |
|  | LIVRAISON FINALE | 21/11 | 2h |  |
|  | Site multilingue complet |  |  |  |
|  | Documentation technique |  |  |  |

🔧 Processus de Traduction

Workflow Collaboratif

- Briefing terminologique : 1h par page

- Traduction collaborative : 2-4h par page

- Validation expertise : 1h par page

- Intégration technique : 2-4h par page

- Tests finaux : 1h par page

Validation par Franck

- Terminologie Meristheme : Approbation systématique

- Adaptation culturelle : Validation concepts anglophones

- Cohérence globale : Qualité professionnelle maintenue

🚨 Gestion des Risques

Risques Identifiés

- Disponibilité Franck : Planning flexible inclus

- Complexité technique : Buffer 5 jours prévu

- Charge de travail Andrianina : Répartie équitablement

- Communication continue : Points réguliers planifiés

Plans de Contingence

- Buffer temps : Inclus dans planning

- Flexibilité horaire : Adaptation selon disponibilités

- Documentation continue : Autonomie si nécessaire

📈 Indicateurs de Performance

KPIs de Suivi

- Respect délais : 100% jalons dans temps imparti

- Qualité traduction : Validation Franck systématique

- Performance technique : < 3s temps de chargement

- Satisfaction client : Validation continue

Tableau de Bord

| Indicateur | Cible | Statut |
| --- | --- | --- |
| Heures consommées | 75h | 📊 |
| Jalons validés | 8 | ✅ |
| Pages traduites | 7 | ✅ |
| Validations Franck | 100% | 😊 |

📞 Contacts et Communication

Équipe Projet

- Andrianina : Coordinateur + Traduction

  - Email : ramandrihery@gmail.com

  - Disponibilité : Lundi-Vendredi 9h-18h

- Fenohery : Responsable technique

  - Email : fenohery.fanomezanirina@gmail.com

  - Disponibilité : Lundi-Vendredi 9h-18h

- Franck Meristheme : Expert contenu

  - Email : hmt151@gmail.com

  - Disponibilité : Selon planning commun

Planning Réunions

- Quotidien : Point Andrianina + Fenohery (15min)

- Hebdomadaire : Réunion équipe complète (1h)

- Par jalon : Validation formelle (30min)

📋 Actions Immédiates

Tâches Terminées (20-21 Octobre)

- Installation plugin multilingue

- Configuration permaliens

- Début développement navigation

- Kick-off projet avec Meristheme

Tâches en Cours (22 Octobre)

- Finaliser sélecteurs langue

- Tests cross-navigateurs

- Optimisation performance

Prochaines Étapes

- 23 Octobre : Tests techniques avancés

- 24 Octobre : Validation Jalon 1

- 27 Octobre : Première session traduction avec Franck

Document de planning officiel - Version 1.0

Projet en cours d'exécution

# Rapport de Réunion - Meristheme Maintenance

# Rapport de Réunion - Meristheme Maintenance

Date : 17 Octobre 2025 Participants : Andrianina, Fenohery Sujet : Suivi mensuel maintenance et planification des travaux

## Résumé Exécutif

Réunion mensuelle de maintenance du site Meristheme avec 5 sujets principaux couvrant 7 tâches critiques à planifier et exécuter. L'objectif principal est de finaliser le planning pour un démarrage potentiel des travaux dès lundi prochain.

## Objectifs de la Réunion

- Valider la planification des jalons pour coordination des équipes

- Organiser le flux de traduction des templates multilingues

- Assurer la conformité analytique (cookies & Microsoft Clarity)

- Valider la sécurité (backups & certificats)

- Coordonner les ressources et disponibilités

## Tâches Identifiées et Priorisées

### Priorité Critique (1 tâche - 1h)

| ID | Tâche | Échéance | Dépendances |
| --- | --- | --- | --- |
| 6 | Envoyer planning daté au client pour validation | Aujourd'hui | Tâche 1 |

Impact : Blocage du démarrage des travaux sans validation client

### Priorité Haute (4 tâches - 16h)

| ID | Tâche | Échéance | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Créer planning daté avec livrables intermédiaires | 20/10 | 8h |
| 2 | Envoyer templates pour traduction | 21/10 | 4h |
| 4 | Vérifier intégrité backup & certificat Calliope | 19/10 | 2h |
| 5 | Valider disponibilités équipe | Aujourd'hui | 2h |

### Priorité Moyenne (2 tâches - 5h)

| ID | Tâche | Échéance | Durée |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Rapport Microsoft Clarity mensuel | 25/10 | 3h |
| 7 | Partager rapport mensuel avec explications | 26/10 | 2h |

Total estimé : 22 heures de travail

## 📅 Planning Prévisionnel

### Semaine du 20 Octobre

- Lundi 20/10 : Démarrage travaux

- Mardi 21/10 : Envoi templates traduction

- Jeudi 23/10 : Point d'avancement traduction

- Vendredi 24/10 : Finalisation jalons première semaine

### Points de Contrôle

- Aujourd'hui : Validation planning interne

- 18/10 : Envoi planning au client

- 19/10 : Vérification backup/certificat

- 20/10 : Lancement travaux (si validé)

## Éléments à Préparer Pour Aujourd'hui

### Documentation Requise

- [ ] Planning détaillé avec dates début/fin pour chaque jalon

- [ ] Liste des livrables intermédiaires attendus

- [ ] Templates prêts pour envoi traduction

- [ ] Instructions claires pour les traducteurs

- [ ] Rapport Microsoft Clarity du mois précédent

### Processus à Valider

- [ ] Flux de communication

- [ ] Processus de validation client avec délais

- [ ] Modalités de reporting et suivi

- [ ] Procédures de backup et vérification

## Prochains Pas

- Validation finale planning

- Envoi pour accord de démarrage

- Lancement travaux dès lundi 20/10 (si validé)

- Mise en place monitoring continu du progrès

Document préparé le 17 Octobre 2025 - Basé sur le rapport mensuel de maintenance Meristheme

# Meristheme : Point Mensuels Maintenance du site

# Meristheme : Point Mensuels Maintenance

# du site

5 topics | 15 key points | 5 tasks

Réunion mensuelle de maintenance du site Meristheme : validation administrative, planification des jalons (notamment architecture multilingue et traduction des templates), coordination des ressources (Fenohery, Fenohery), état des sauvegardes et certificats, et suivi des outils d'analyse/cookies.

### 1. Planification des jalons

3 key points | 1 tasks

Définir des dates de début/fin pour chaque jalon afin d'intégrer les livrables et coordonner les équipes.

#### Key Points

- Calendrier daté requis

- Process validé

- Coordination interne

#### Tasks

- Fournir un planning daté pour chaque jalon (début/fin) incluant les livrables intermédiaires.

### 2. Traduction & templates

3 key points | 1 tasks

Organisation de l'envoi des templates à traduire et délai d'intégration pour définir les jalons.

#### Key Points

- Envoi des templates

- Délai traduction

- Flux validé

#### Tasks

- Envoyer le template à traduire avec la date prévue d'envoi et le délai attendu pour la traduction.

### 3. Cookies et Microsoft Clarity

3 key points | 1 tasks

Rédaction d'instructions pour la gestion des cookies et demande de rapport Microsoft Clarity.

#### Key Points

- Instructions cookies

- Rapport Clarity

- Suivi

#### Tasks

- Fournir le rapport Microsoft Clarity et une explication mensuelle de ses résultats en lien avec les cookies.

### 4. Sauvegardes & certificat

3 key points | 1 tasks

Mise à jour des backups et renouvellement du certificat Calliope.

#### Key Points

- Backup effectué

- Certificat renouvelé

- Archivage

#### Tasks

- Confirmer l'intégrité du backup récent et archiver la documentation liée au renouvellement du certificat Calliope.

### 5. Coordination & ressources

3 key points | 1 tasks

Introduction d'Fenohery comme chef de projet et coordination des disponibilités (Fenohery, traducteurs).

#### Key Points

- Rôle d'Fenohery

- Vérification disponibilités

- Suivi administratif

#### Tasks

- Inclure Fenohery et Fenohery dans la communication régulière et valider les disponibilités des traducteurs pour les dates proposées.

### Other Things

- Début potentiel lundi

- Suivi régulier

### Other Tasks

- Envoyer planning daté au client et attendre validation pour début des travaux (prévu lundi si validé).

- Partager le rapport mensuel (cookies/Clarity) et expliquer les éléments clés.

# Rapport sur la traduction WPML

# Traduction de page «Maintenance» avec ATE

## Processus de traduction

- Naviguer dans le menu vers la section "Pages"

- Localiser la page maintenance existante en français

- Cliquer sur l'icône plus (+) à côté de la page pour initier une nouvelle traduction

- Le système redirige automatiquement vers ATE (Advanced Translation Editor)

- Examiner tous les segments de texte disponibles dans l'interface de traduction

- Traduire chaque champ textuel individuellement du français vers l'anglais

- Continuer la traduction de tous les segments jusqu'à atteindre 100%

- Une fois la traduction terminée, cliquer sur le bouton "Enregistrer et terminer" pour sauvegarder et mettre en ligne

- Accéder à l'URL anglaise de la page pour vérifier que toutes les traductions s'affichent correctement

# 24/10/25_Meristheme : PointMaintenance

# Meristheme : Point Mensuels Maintenance du site

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion de suivi mensuel sur la maintenance du site Meristheme. Installation et activation des extensions WPML/OTGS, configuration d'Acceptio (CMP), validation d'un abonnement/plan, et préparation du jalon 2 (traduction initiale de la page d'accueil). Jalon 1 est terminé et un rapport sera fourni. Actions à suivre : vérifier les composants WPML, fournir l'identifiant projet Acceptio, envoyer le formulaire de traduction pour la page d'accueil et confirmer les paramètres d'abonnement/accès.

### 1. Installation WPML

3 key points | 2 tasks

Installation et activation des composants WPML (Core, String Translation, Translation Management) pour permettre la traduction du site.

#### Key Points

- Les extensions WPML ont été installées

- Localisation dans l'interface

- Tester les traductions

#### Tasks

- Vérifier que WPML Core, String Translation et Translation Management sont installés et activés sur l'environnement de production et staging.

- Configurer les langues du site et effectuer un test de traduction d'une page (ex. page d'accueil) pour valider le flux de traduction.

### 2. Upload et activation d'extensions (OTGS)

3 key points | 2 tasks

Problèmes mineurs d'upload (Mac transformant les fichiers) et activation des extensions via le zip; vérification effectuée pendant la réunion.

#### Key Points

- Upload effectué

- Problème Mac

- Activation confirmée

#### Tasks

- Documenter la procédure d'upload pour Mac (gestion des fichiers .zip) et partager avec l'équipe.

- Vérifier le bon fonctionnement de l'extension OTGS après activation (tests rapides sur back-office).

### 3. Acceptio (CMP) configuration

3 key points | 2 tasks

Intégration du CMP Acceptio : besoin de coller l'identifiant de projet, choisir production vs développement et configurer l'accélérateur.

#### Key Points

- Identifiant projet

- Environnement

- Accélérateur/Configuration

#### Tasks

- Fournir et valider l'identifiant projet Acceptio à coller dans le champ CMP, et confirmer l'environnement (prod/dev).

- Vérifier le paramétrage de l'accélérateur et publier/tester le CMP sur l'environnement choisi.

### 4. Jalons & Traductions

3 key points | 2 tasks

Jalon 1 terminé; préparation du jalon 2 (traduction initiale de la page d'accueil). Besoin d'un formulaire/ressource à traduire envoyé au traducteur.

#### Key Points

- Jalon 1 terminé

- Jalon 2 - traduction

- Flux de travail pour traduction

#### Tasks

- Envoyer le formulaire / fichier à traduire pour la page d'accueil au traducteur (inclure lien et consignes).

- Fournir le rapport final du jalon 1 aux parties prenantes.

### Other Things

- Fin de réunion

### Other Tasks

- Confirmer les détails de l'abonnement (plan: 200 visiteurs/mois, domaine) et vérifier l'impact sur l'environnement.

# 10/11 Traductions WPML

# Traductions WPML

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion centrée sur la gestion des traductions WPML du site WordPress : vérification des pages traduites, problèmes de traduction automatique vs manuelle, duplication de pages et compatibilité avec le page builder, configuration des analytics (Microsoft Clarity) et publication (texte cookies). Décisions prises : reprendre la traduction d’une page source, exclure les membres non concernés, et prévenir via WhatsApp quand une traduction est prête.

### 1. WPML et traductions

3 key points | 2 tasks

Vérifier l'état des traductions (automatique vs manuelle) et reprendre/valider les contenus.

#### Key Points

- Différences auto vs manuelle

- Reprendre traduction

- Importer ou faire à la main

#### Tasks

- Vérifier et valider la page source française à traduire (page active sur notre.com) puis reprendre la traduction dans WPML.

- Tester l'import du fichier de traduction envoyé et, si problème, appliquer la traduction manuellement.

### 2. Gestion des pages et duplications

3 key points | 2 tasks

Identifier les pages dupliquées, exclure les membres non concernés et garder la bonne page française comme source.

#### Key Points

- Exclusion de membres

- Page source confirmée

- Garder une seule version

#### Tasks

- Supprimer ou archiver les pages dupliquées et conserver une seule version source par langue.

- Vérifier les assignations de traducteurs dans WPML et s'assurer que seuls les membres pertinents sont listés.

### 3. Compatibilité builder & problèmes techniques

3 key points | 2 tasks

Problèmes avec le page builder empêchant certaines modifications et provoquant des anomalies après traduction manuelle.

#### Key Points

- Builder conflict

- Tester en staging

- Procédure claire

#### Tasks

- Tester sur une instance de staging l'application des traductions manuelles avec le builder actif pour identifier les conflits.

- Documenter le workflow recommandé (import vs manuel) lorsque le builder est utilisé.

### 4. Analytics, cookies et publication

3 key points | 2 tasks

Revue rapide de Microsoft Clarity, texte cookies et publication des pages.

#### Key Points

- Clarity disparu

- Publier changements

- Validation finale

#### Tasks

- Vérifier la présence et configuration de Microsoft Clarity et rétablir si nécessaire.

- Corriger et valider le texte du bandeau cookies dans WordPress, puis republier.

### Other Things

- Page prête pour traduction

- Procédure d'import

### Other Tasks

- Envoyer une notification WhatsApp quand la traduction est prête et disponible dans WPML.

- Mettre à jour les jalons de projet (jalon 3) après validation des traductions.

# Page Accueil - EN Traduction formulaire

# Meristheme — Instructions de traduction de la Page d’accueil (EN) pour Franck

## Objectif

Traduire la page d’accueil “Meristheme – Le développement durable commence par vous” en anglais dans l’éditeur de traduction avancé WPML, avec terminologie validée, puis enregistrer et finaliser.

## Prérequis

- Connexion WordPress active (si la session a expiré, se reconnecter).

- WPML est configuré (langue Français par défaut, Anglais cible).

- Le sélecteur de langue et la synchronisation WPML sont déjà activés (icône de synchro dans la barre/zone de langue).

- Terminologie à respecter :

  - Meristheme : ne jamais traduire.

  - Solutioning® : conserver tel quel (avec ®).

  - Gouvernance : conserver comme terme technique international (“governance” en anglais).

  - Approche familiale : adapter culturellement (“family-centered approach” ou “family approach” selon le contexte).

  - team@meristheme.com : conserver tel quel.

## Étapes détaillées

### Étape 1 — Tableau de bord WordPress

- Ouvrir le Tableau de bord WordPress.

- Vérifier que le menu WPML est présent (Tableau de bord de traduction, Langues, etc.).

- Si la session a expiré, se reconnecter et revenir au tableau de bord.

### Étape 2 — Pages

- Aller dans Pages > Toutes les pages.

- Trouver la page d’accueil : Meristheme – Le développement durable commence par vous (ID 1769).

- Depuis la colonne Langues, utiliser l’icône de synchro (déjà configurée) pour envoyer la page vers la file de traduction anglaise.

- Le clic ouvre la file de traduction WPML. Le lien typique ressemble à : WPML — File d’attente de traductions

- Dans la file, ouvrir la tâche de traduction pour la page d’accueil.

### Étape 3 — Advanced Translation Editor (WPML)

- L’éditeur affiche :

  - Original : frFrench (gauche)

  - Traduction : enEnglish (droite)

  - Segments : environ 53 “Non traduit”.

  - Crédits requis : par ex. 1740 (moteur automatique PTC).

- Cliquer sur Traduire automatiquement pour pré-remplir l’anglais, puis relire et corriger manuellement chaque segment pour :

  - Fidélité au sens.

  - Respect de la terminologie Meristheme.

  - Cohérence éditoriale.

- Traduire les champs SEO/alt/title s’ils apparaissent dans des segments (notamment les blocs “Media Title” comme “Modern-Business-Hero-Image-4.webp Title”, “Services-Hero-Image-3.webp Title”, “Services-Hero-Image-4.webp Title”) :

  - Garder les noms de fichiers si nécessaires, mais traduire/adapter le Title et Alt si présents (ex. “Hero image — services”).

- Utiliser la Mémoire de traduction pour réutiliser les traductions cohérentes.

- À mesure que les segments sont terminés, marquer chaque segment comme complété.

- Au terme des 53 segments :

  - Cliquer Enregistrer et terminer.

  - Confirmer l’enregistrement pour que la traduction soit appliquée et publiée/synchronisée côté anglais.

### Étape 4 — Vérifications post-traduction

- Prévisualiser la page d’accueil en anglais via le sélecteur de langue du site.

- Contrôler :

  - Mise en page (Elementor).

  - Menus/sélecteur de langue opérationnels.

  - Liens et formulaires fonctionnels.

  - Terminologie correctement appliquée (Meristheme, Solutioning®).

- Si tout est conforme, considérer la traduction comme finalisée.

## Notes utiles

- Les segments peuvent inclure des éléments non textuels (médias, titres, champs). Les traduire quand ils sont destinés à l’affichage.

- L’option Traduire automatiquement sert de base ; la relecture humaine est obligatoire.

- Ne pas traduire ni modifier les adresses e‑mail et les marques déposées.

- En cas d’erreur ou besoin de correction, rouvrir la tâche de traduction depuis WPML > Tableau de bord de traduction.

## Livrable attendu

- Page d’accueil publiée en anglais, segments 100 % complétés, enregistrés et appliqués.

- Version anglaise alignée avec la terminologie Meristheme et la cohérence UX.

# Rapport de Maintenance Novembre 2025 - Meristheme

# Guide : Intégrer Microsoft Clarity avec WordPress & Elementor

Ce guide explique comment connecter le plugin Microsoft Clarity à votre site WordPress avec Elementor, afin d’analyser les flux de navigation des utilisateurs.

## 1. Pré-requis

- Le plugin Microsoft Clarity doit être installé sur le site (installation par l’admin technique).

- Disposer d’un compte Microsoft Clarity : https://clarity.microsoft.com/

## 2. Créer un projet et récupérer le code de suivi Clarity

- Connectez-vous à https://clarity.microsoft.com/

- Cliquez sur Add new project ou créez un projet pour le site Meristheme.

- Renseignez l’URL du site.

- Récupérez le code de suivi (script) ou l’ID de projet fourni par Clarity.

## 3. Connecter Clarity à WordPress via le plugin

- Dans l’admin WordPress, menu gauche : Clarity ou Réglages > Clarity.

- Collez l’ID de projet ou le code de suivi dans le champ prévu.

- Enregistrez les modifications.

## 4. Vérifier l’intégration

- Rendez-vous sur Clarity, vérifiez que les premières sessions sont bien enregistrées (délai de quelques minutes à 1h).

- Naviguez sur le site pour générer du trafic test.

## 5. Intégrer Clarity manuellement dans Elementor (si besoin)

- Aller dans Elementor > Outils > Custom Code (ou Apparence > Éditeur de thème > header.php).

- Collez le script Clarity juste avant la balise </head>.

- Enregistrez et vérifiez l’intégration.

## 6. Bonnes pratiques

- Ne jamais partager l’ID Clarity en public.

- Vérifier la conformité RGPD (prévoir une mention dans la politique de confidentialité).

- Limiter l’accès au tableau de bord Clarity aux membres autorisés.

Dernière mise à jour : 2025-09-07