# Offres Design

4 topics | 12 key points | 8 tasks

Réunion axée sur la création d'une offre de formation modulable en design (identité visuelle, prototypage Figma, UX) avec plusieurs niveaux (offre courte légère vs formation longue de 12 semaines), l'importance de livrables esthétiques et utilisables, la collaboration avec des partenaires universitaires et des aspects logistiques/administratifs à finaliser.

### 1. Offres modulables

3 key points | 2 tasks

Discussion sur la création de niveaux d'offres (léger / basique vs 12 semaines), tarifs et formats.

#### Key Points

- Deux niveaux d'offre

- Offre légère 2h

- Ciblage budget

#### Tasks

- Rédiger deux fiches d'offre : une offre courte (2h) identité visuelle + prototype minimal ; une offre longue (12 semaines) parcours complet UX/Figma.

- Définir la grille tarifaire et conditions (inclus/optionnels) pour chaque niveau.

### 2. Contenu pédagogique & outils

3 key points | 2 tasks

Contenu centré sur Figma (certification, prototypes cliquables), prompts, méthodes et compétences UX nécessaires pour des résultats esthétiques.

#### Key Points

- Figma certifié

- Prototypes cliquables

- Compétences visuelles

#### Tasks

- Composer le programme détaillé des modules Figma : certif., prototypage cliquable, design visuel (couleurs, typo, hiérarchie).

- Inclure un module sur l'utilisation de prompts et intégration IA/Flux Figma si pertinent.

### 3. Qualité des livrables & accompagnement

3 key points | 2 tasks

Besoin d'un accompagnement garantissant un résultat esthétique — les modèles seuls ne suffisent pas; importance d'un coup de main pro.

#### Key Points

- Importance du geste pro

- Offrir retouches

- Originalité contrôlée

#### Tasks

- Créer process d'accompagnement : sessions de revue, templates corrigés, kit before/after montrant amélioration.

- Préparer exemples before/after (cas client, ex: projet fille) à intégrer dans la promo et le cursus.

### 4. Partenariats & logistique

3 key points | 2 tasks

Collaboration universitaire possible, public visé (notamment femmes), et points administratifs (facture, matériel, rapport au 30 octobre).

#### Key Points

- Partenariat universitaire

- Catalogue annuel

- Suivi administratif

#### Tasks

- Contacter l'université identifiée pour formaliser partenariat (modalités, calendrier, reconnaissance/attestation).

- Préparer et transmettre le rapport demandé avant le 30 octobre; vérifier factures et autorisations liées au matériel et au loyer.

### Other Things

- Urgence administrative

### Other Tasks

- Préparer le rapport mentionné et l'envoyer (dû le 30 octobre).

- Vérifier et archiver la facture d'achat matériel et l'autorisation gouvernementale liée au loyer.