## Slide 1
RAPPORT D'AVANCEMENT
FATAPLUS - 2ème Décaissement
Période: Août - Octobre 2025

## Slide 2
RÉSUMÉ EXÉCUTIF
INFORMATIONS GÉNÉRALES
  Promoteur: FANOMEZANIRINA Fenohery
  N° Convention: 039/MIARY/DIGITAL/PIC3/
  Intitulé projet: FATAPLUS - Plateforme AgriTech
  Montant convention: 65 000 000 Ar
  Période du rapport: Août - Octobre 2025
SYNTHÈSE FINANCIÈRE
  Fonds reçus (2 décaissements): 60 300 000 Ar
  Dépenses effectuées: 31 708 000 Ar (52,6%)
  Solde disponible: 28 592 000 Ar

## Slide 3
INDICATEURS DE RÉALISATION DU PROJET
TABLEAU DES INDICATEURS - ÉTAT D'AVANCEMENT
  1. DÉVELOPPEMENT PLATEFORME (35%) - État: 78%
    ✓ Site web fataplus.mg fonctionnel
    ✓ Module d'inscription utilisateur opérationnel
    ✓ Intégration paiement mobile: 80%
    ○ Application mobile: 75% (en cours)
  2. ACQUISITION ÉQUIPEMENTS (20%) - État: 100%
    ✓ Matériel informatique acquis (Laptop HP)
    ✓ Mobilier de bureau complet
    ✓ Imprimante et équipements périphériques
  3. FORMATION ACCOMPAGNEMENT (15%) - État: 40%
    ○ Modules de formation: 60% développés
    ○ Sessions de formation: Reportées au T3
  4. MARKETING COMMUNICATION (10%) - État: 65%
    ✓ Campagne digitale lancée
    ✓ 5 partenariats actifs établis

## Slide 4
ACTIVITÉS CLÉS IMPLÉMENTÉES
PHASE 1: INFRASTRUCTURE ET ÉQUIPEMENTS (AOÛT 2025)
  ✓ Acquisition matériel informatique: 11 708 000 Ar
    - Laptop HP ProBook avec processeur i7
    - Imprimante HP LaserJet et mobilier: 2 500 000 Ar
  ✓ Configuration environnement de développement
PHASE 2: DÉVELOPPEMENT APPLICATION (SEPTEMBRE 2025)
  ✓ Site web fataplus.mg mis en ligne
    - Page d'accueil et présentation projet
    - Formulaire d'inscription utilisateurs/agriculteurs
  ✓ Développement application mobile
    - Interface utilisateur (UI) terminée
    - Développement API backend en cours
PHASE 3: LANCEMENT INITIAL (OCTOBRE 2025)
  ✓ Campagne communication digitale lancée
  ✓ Recrutement de 10 agriculteurs pilotes
  ✓ Tests utilisateurs avec feedback positif

## Slide 5
BUDGET DÉTAILLÉ PAR CATÉGORIE
TABLEAU COMPARATIF: BUDGET vs RÉALISATION
  Catégorie Budget Dépenses Écart % Exec
  ────────────────────────────────────────────────────────────
  Matériel Informatique 11.5M 11.708M +208K 101.8%
  Équipements & Mobilier 2.5M 2.5M 0 100.0%
  Développement Apps 16.0M 16.0M 0 100.0%
  Communication & Marketing 1.5M 1.2M -300K 80.0%
  Formations 0.25M 0 -250K 0.0%
  Frais divers 0.25M 0.32M +70K 128.0%
  ────────────────────────────────────────────────────────────
  TOTAL GÉNÉRAL 32.0M 31.728M -272K 99.1%
  Note: Les écarts minimes sont justifiés dans l'analyse détaillée.

## Slide 6
ANALYSE DÉTAILLÉE DES ÉCARTS
JUSTIFICATION DES ÉCARTS BUDGÉTAIRES
  1. ÉCART +208 000 Ar - Matériel Informatique (1.8%)
    • Hausse des prix sur le marché local entre budget et achat
    • Frais bancaires (55 000 Ar) non budgétisés initialement
    • Commission virement: 0.17% du montant transféré
  2. ÉCART -300 000 Ar - Communication (20% d'économie)
    • Utilisation prioritaire des réseaux sociaux gratuits
    • Partenariat avec influenceurs locaux (échange services)
    • Réallocation planifiée pour le développement mobile
  3. ÉCART -250 000 Ar - Formations (Report)
    • Nécessité de finaliser plateforme avant formation utilisateurs
    • Modules pédagogiques en cours de finalisation (60%)
    • Sessions programmées pour le 3ème décaissement
  4. ÉCART +70 000 Ar - Frais divers (28%)
    • Connexion internet haute vitesse pour développement
    • Consommables bureautiques (papeterie, fournitures)

## Slide 7
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES ET SOLUTIONS
DIFFICULTÉS TECHNIQUES - RÉSOLUES
  1. Intégration API Paiement Mobile
    • Problème: Documentation Airtel Money/Telma incomplète
    • Solution: Contact direct avec équipes techniques
    • Résultat: Intégration à 80% - Tests en cours
  2. Performance et Hébergement
    • Problème: Latence élevée serveur local (moy: 3.2s)
    • Solution: Migration CDN Cloudflare + Optimisation
    • Résultat: Temps chargement réduit à 1.2s (-62%)
DIFFICULTÉS OPÉRATIONNELLES - EN COURS
  3. Recrutement Agriculteurs
    • Problème: Réticence technologie / Manque confiance
    • Solution: Démonstrations gratuites + Témoignages
    • Résultat: 10 agriculteurs pilotes recrutés sur 50 visés
  4. Approvisionnement Électrique
    • Problème: Coupures fréquentes (3-4x/semaine)
    • Solution: Acquisition batterie externe 20 000 mAh

## Slide 8
FILIALES NUMÉRIQUES - DÉTAIL
FILIALE 1: FATAPLUS MARKETPLACE
  Description: Place de marchande B2B connectant agriculteurs et acheteurs
  Fonctionnalités clés:
    • Catalogue produits avec photos et prix dynamiques
    • Système de commande en temps réel
    • Gestion des stocks et alertes rupture
    • Intégration paiement mobile (Airtel/Telma)
  État d'avancement: 70% - Backend terminé, Frontend en cours
FILIALE 2: FATAPLUS COMMUNAUTÉ
  Description: Réseau social agriculture durable
  Fonctionnalités clés:
    • Forums thématiques (cultures, techniques, marché)
    • Partage photos vidéos des exploitations
    • Système de messagerie interne
    • Notifications push et email
  État d'avancement: 60% - Maquettes validées, Développement en cours

## Slide 9
DISTINCTION: CASHLESS vs CASHLESS PRO
CASHLESS - SOLUTION STANDARD
  Cible: Petits agriculteurs et particuliers
  Fonctionnalités:
    • Portefeuille électronique basique
    • Paiement QR code simple
    • Rechargement via Mobile Money
    • Historique transactions (30 jours)
    • Pas de frais d'ouverture
  Coût: 0 Ar (gratuit) - Commission 1% par transaction
  Limite: 500 000 Ar/mois - 1 000 000 Ar/an
CASHLESS PRO - SOLUTION PROFESSIONNELLE
  Cible: Coopératives, vendeurs importants, entreprises
  Fonctionnalités:
    • Multi-utilisateurs avec rôles et permissions
    • Facturation automatique et export comptable
    • Analytics et rapports personnalisés
    • Intégration API pour caisses enregistreuses
    • Support prioritaire 24/7
  Coût: 50 000 Ar/mois - Commission 0.5% par transaction
  Limite: Illimité - Assurance fraudes incluse

## Slide 10
CARTE FATAPLUS - CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTION GÉNÉRALE
  La Carte FATAPLUS est une carte de fidélité et paiement physique
  combinant les avantages du cashless et l'accès aux offres partenaires.
FONCTIONNALITÉS ACTIVES
  1. Identification: Badge unique pour chaque utilisateur
  2. Portefeuille: Stockage de solde FATAPLUS
  3. Cashback: 2% remboursés sur chaque achat partenaire
  4. Partenaires: 15 commerçants acceptent la carte (mise à jour)
FONCTIONNALITÉS EN DÉVELOPPEMENT
  • Paiement direct sans connexion internet (NFC)
  • Accumulation points fidélité multi-partenaires
  • Rechargement via agents FATAPLUS (200 agents prévus)
DÉPLOIEMENT: Test pilote avec 50 cartes - Septembre 2025

## Slide 11
MARKETING ET COMMUNICATION - RÉSULTATS
STRATÉGIE DIGITALE (AOÛT-OCTOBRE 2025)
  Réseaux Sociaux - Statistiques vérifiées:
    • Facebook: 1 245 abonnés / 3 500 reach mensuel
    • Instagram: 856 abonnés / 2 100 reach mensuel
    • WhatsApp: 5 groupes / 320 membres actifs
  Campagnes Publicitaires:
    • Budget engagé: 1 200 000 Ar (80% du budget prévu)
    • Impressions totales: 45 000+ vues
    • Taux de clic moyen: 3.2% (supérieur à la moyenne: 1.5%)
  Partenariats Influenceurs:
    • 3 influenceurs agricoles partenaires (échange services)
    • 5 vidéos promotionnelles produites
    • Estimée valeur équivalente: 800 000 Ar
  Événements:
    • Participation Foire Agriculture Analamanga (stand)
    • 150 contacts qualifiés collectés

## Slide 12
PARTENARIATS STRATÉGIQUES
PARTENAIRES TECHNIQUES
  1. Airtel Madagascar - Intégration Paiement
    • Contact: Mme Rasoarimanana - Directrice Partenariats
    • Statut: Accord signé - Intégration API en cours (80%)
  2. Telma Mvola - Intégration Paiement
    • Contact: M. Rakotoarimanana - Tech Lead
    • Statut: Documentation reçue - Développ imminent
  3. Cloudflare - Infrastructure Hébergement
    • Solution CDN gratuite pour startups africaines
    • Statut: Actif depuis Septembre 2025
PARTENAIRES OPÉRATIONNELS
  4. Coopérative Agricole d'Antsirabe - Pilote
    • 10 agriculteurs testeurs identifiés
    • Feedback hebdomadaire intégré au développement
  5. MIARY DIGITAL - Accompagnement
    • Mentorat technique et business
    • Sessions de coaching bi-mensuelles

## Slide 13
INFRASTRUCTURE TECHNIQUE - SPÉCIFICATIONS
ARCHITECTURE SYSTÈME
  Frontend:
    • Framework: React.js + Tailwind CSS
    • Responsive Design: Mobile-first approach
    • Progressive Web App (PWA) capable
  Backend:
    • Runtime: Node.js + Express.js
    • API RESTful conforme JSON:API
    • Base de données: PostgreSQL + Redis Cache
  Infrastructure:
    • Hébergement: Cloudflare Pages (Frontend)
    • Serveur: Cloudflare Workers (Serverless)
    • CDNs: 5 points de présence (Tana, Marseille, Singapour...)
  Sécurité Réseau:
    • HTTPS/TLS 1.3 obligatoire
    • Pare-feu WAF Cloudflare activé
    • Rate limiting: 1000 req/min par IP

## Slide 14
SÉCURITÉ ET CONFORMITÉ
NORMES ET STANDARDS APPLIQUÉS
  Protection Données Personnelles:
    • Conformité Loi Malagasy sur Protection Données (Loi 2020-006)
    • RGPD-ready: Architecture conforme pour expansion UE
    • Consentement explicit et révocable utilisateur
  Sécurité Application:
    • OWASP Top 10: Mécanismes contre les 10 vulnérabilités
    • Authentification: JWT + 2FA disponible
    • Chiffrement: AES-256 données au repos
    • Hachage mots passe: bcrypt (cost factor 12)
  Sécurité Transactions:
    • PCI-DSS: Conformité niveau 4 visé (Q4 2025)
    • Tokenisation données carte bancaire
    • Signature électronique conformes Loi 2020-007
  Audits et Tests:
    • Tests pénétration trimestriels planifiés
    • Bug Bounty program interne équipe
    • Logs conservés 90 jours conformes législation

## Slide 15
GOUVERNANCE DES DONNÉES
POLITIQUE GESTION DES DONNÉES
  Classification des Données:
    • Données Personnelles (Nom, téléphone, email) - Niveau CONFIDENTIEL
    • Données Transactionnelles (Montants, historique) - Niveau SENSIBLE
    • Données Agricoles (Produits, stocks) - Niveau INTERNE
  Droits Utilisateurs:
    • Droit d'accès: Consultation via interface compte
    • Droit de rectification: Modification données personnelles
    • Droit de suppression: Suppression compte sous 30 jours
    • Droit de portabilité: Export JSON/CSV des données
  Rétention et Archivage:
    • Données actives: Conservées pendant la relation commerciale
    • Données archive: 5 ans après clôture (obligation fiscale)
    • Anonymisation: Automatic après 5 ans pour analytics
  Partage Tiers:
    • Partenaires paiement: Uniquement données transactionnelles
    • Aucune vente de données à des fins publicitaires
    • Consentement requis pour tout partage supplémentaire

## Slide 16
PROGRAMME DE FORMATION - ÉTAT
MODULES DE FORMATION DÉVELOPPÉS (60%)
  Module 1: Utilisation Plateforme FATAPLUS
    • Création compte et profil agriculteur
    • Publication produits et gestion stocks
    • Réception notifications et commandes
  Module 2: Gestion Paiement Digital
    • Configuration Mobile Money
    • Retraits et transferts de solde
    • Historique et relevés transactions
  Module 3: Agriculture Durable
    • Techniques culturales respectueuses environnement
    • Certification bio et normes qualité
STATUT SESSIONS DE FORMATION:
  • Prévu initialement: 50 participants
  • Reporté au 3ème décaissement pour finalisation modules
  • Pilotes informés: 10 agriculteurs prêts pour formation
  • Format: Présentiel + Supports PDF + Vidéos

## Slide 17
ÉCOSYSTÈME FATAPLUS - STRUCTURE
STRUCTURE DE L'ÉCOSYSTÈME
  ACTEURS PRINCIPAUX:
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
  │ AGRICULTEURS (Producteurs) │
  │ - Inscription sur plateforme │
  │ - Publication produits / prix │
  │ - Gestion stocks / commandes │
  └─────────────────────────────────────────────────────┘
  ↓ (Marketplace)
  ┌─────────────────────────────────────────────────────┐
  │ PLATEFORME FATAPLUS (Hub Central) │
  │ - Mise relation agriculteurs ↔ consommateurs │
  │ - Traitement transactions paiements │
  │ - Support utilisateur │
  └─────────────────────────────────────────────────────┘
  ↓
  ┌──────────────┐ ┌──────────────┐ ┌──────────────┐
  │ CONSOMMATEURS│ │ RESTAURANTS │ │ ÉPICERIES │
  │ particuliers│ │ hôtels │ │ locales │
  └──────────────┘ └──────────────┘ └──────────────┘

## Slide 18
CONCLUSION ET PROCHAINES ÉTAPES
SYNTHÈSE DU 2ÈME DÉCAISSEMENT
  Objectifs atteints:
    ✓ Infrastructure opérationnelle à 100%
    ✓ Site web fonctionnel et accessible
    ✓ Développement application avancé (75%)
    ✓ Partenariats techniques signés
    ✓ Communication digitale active
  Retards identifiés:
    ○ Formation utilisateurs - Reportée au T3
    ○ Intégration paiement complète - En cours
PROCHAINES ÉTAPES - 3ÈME DÉCAISSEMENT
  • Finalisation application mobile (100%)
  • Finalisation intégration API paiement
  • Lancement sessions de formation (50 participants)
  • Recrutement 40 agriculteurs supplémentaires
  • Déploiement carte FATAPLUS (200 cartes)

## Slide 19
MERCI DE VOTRE ATTENTION
Contact: contact@fataplus.mg | +261 34 20 472 13