## Page de garde
RAPPORT: | FATAPLUS
POLE: | ANALAMANGA
NOM DU PROMOTEUR: | FANOMEZANIRINA Fenohery
ADRESSE: | Lot IIH 35 Gter Ankerana Ankadindramamy / Tana V
N°TEL: | 261342047213
OBJET DE LA CONVENTION: FATAPLUS : plateforme en ligne connecte directement les agriculteurs locaux avec les consommateurs et les visiteurs intéressés par une agriculture plus respectueuse de l’environnement
REFERENCE DE LA CONVENTION: | 39
RAPPORT D'AVANCEMENT
TECHNIQUE & FINANCIER
2ème ACOMPTE
Rapport technique final
Rapport vérifié par l'équipe FIEM locale

## Résumé Exécutif
RÉSUMÉ EXÉCUTIF
RAPPORT FINANCIER - 2ÈME DÉCAISSEMENT
PROJET FATAPLUS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Promoteur | FANOMEZANIRINA Fenohery
N° Convention | 039/MIARY/DIGITAL/PIC3/
Intitulé projet | FATAPLUS - Plateforme AgriTech
Montant convention | 65 000 000 Ar
Période rapport | Août 2025 - Octobre 2025
Date rapport | 2025-10-31
SYNTHÈSE FINANCIÈRE
FONDS REÇUS | MONTANT (Ar)
1er décaissement | 32500000
2ème décaissement | 28500000
Solde initial | 300000
TOTAL DISPONIBLE | 61100000
DÉPENSES EFFECTUÉES | MONTANT (Ar)
1er décaissement | 31908000
2ème décaissement | 28500000
TOTAL DÉPENSÉ | 60408000
SOLDE ACTUEL | 692000
RÉPARTITION 2ÈME DÉCAISSEMENT | MONTANT (Ar) | POURCENTAGE
Marketing et Communication | 11000000 | 38.6%
- Campagne initiale (12/08) | 6000000
- Campagne complémentaire (31/10) | 5000000
Développement Technique | 8400000 | 29.5%
- Développement plateforme | 4400000
- Infrastructure technique | 4000000
Infrastructure | 5500000 | 19.3%
- Location immobilière | 3000000
- Mobilier bureau | 2100000
- Imprimante | 400000
Ressources Humaines | 3600000 | 12.6%
- Salaires et rémunérations | 3600000
TOTAL 2ÈME DÉCAISSEMENT | 28500000 | 100%
RÉALISATIONS CLÉS
EMPLOIS CRÉÉS
Emplois formels | 2 postes (dont 1 femme)
Emplois informels | 1 poste
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE
Commits GitHub majeurs | 5 commits
Fonctionnalités ajoutées | CI/CD, RAG mobile, Sécurité
Documentation | Complète et à jour
MARKETING
Événements | 4 participations majeures
Programmes lancés | 1 bootcamp design (12 semaines)
Outils déployés | 1 serveur MCP open-source
PROCHAINES ÉTAPES
Fonds à débloquer (3ème décaissement) | 3 300 000 Ar
- Mesures atténuation environnementale | 500000
- Frais bancaires | 100000
- Transports et déplacements | 1200000
- Installations et agencements | 1500000
OBJECTIFS Q4 2025 - Q1 2026
- Expansion nationale | 3 nouvelles régions
- Commercialisation version Pro | Lancement offres premium
- Génération revenus | 18 000 000 Ar
- Levée fonds privés | 5 000 000 Ar
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Toutes les pièces justificatives sont disponibles dans le dossier Drive
drive.google.com/drive/folders/1jVeGo-LB5eokuRpjXF60O9ZXDI1O3HzE
Formalisation de l'Entreprise:
NIF: 2019011143
STAT: 62011 11 2024 0 11337
RCS: 2024 B 01310
Diverses autorisations
Autorisation N°675 (12/08/2025) : 6 000 000 Ar - Marketing
Autorisation N°803 (31/10/2025) : 2 100 000 Ar - Mobilier
Autorisation N°807 (31/10/2025) : 400 000 Ar - Imprimante
Autorisation N°809 (31/10/2025) : 3 600 000 Ar - Salaires
Autorisation N°811 (31/10/2025) : 4 400 000 Ar - Salaires
Autorisation N°813 (31/10/2025) : 4 000 000 Ar - Salaires
Autorisation N°815 (31/10/2025) : 3 000 000 Ar - Salaires
Autorisation N°817 (31/10/2025) : 5 000 000 Ar - Salaires
Avancement
* Application:
Développement déjà terminé, actuellement mis en marché de l’application
* Acquisition équipements :
- Macbook pro M4
*Mesures environnementaux
Autorisation d’exercer de la part de l’office de l’environnement
*Déclarations sociales
En cours
Problèmes rencontrés
Manque de ressources marketing dédiées et d’expérience dans la stratégie commerciale pour un écosystème agricole numérique. Difficultés à identifier les segments de marché prioritaires.
Solutions adoptées:
Recrutement en cours de spécialistes en marketing et communication.
immatriculation CnAPS en cours

## Partie financière
RAPPORT D'AVANCEMENT
PARTIE FINANCIERE

## 1_Utilisation de Fonds
PERIODE RAPPORTEE : Date ouverture de compte juqu'a fin autorisation (relicat) |  |  | Montant en Ar
Fonds reçus (A) |  | 60300000 | 60300000
| (+) Fonds reçus PIC - 1er décaissement | 32500000 | 32500000
| (+) Fonds reçus PIC - 2ème décaissement | 28500000 | 28500000
| (+) Fonds reçus Apports | - | -
| (+) Intérêt créditeur | -
| (+) Solde de la banque/caisse au début de la période | 300000 | 300000
| Subvention | -
| Apport | - | -
Utilisations de Fonds (B) |  | 31908000 | 31908000
| Dépenses effectuées (1er décaissement) | 31908000 | 31908000
| FRAIS BANCAIRE | 31908000 | 31908000
| Apport | - | -
Solde de la trésorerie = (A) - (B) |  | 28392000 | 28392000
(+) Solde de la banque/caisse fin de la période
| Subvention | 28392000 | 28392000
| Apport | - | -
| Solde du relevé bancaire au 31/10/2025 | 28392000
1.UTILISATION DE FONDS
Commentaires/remarques:
Subvention: RAS

## 2_suivi budgétaire
39
PERIODE RAPPORTEE :
1 ère Tranche Subvention MIARY DIGITAL |  |  |  | Montant en Ar
Détails des dépenses | Référence des pièces justificatives | Réalisations | Prévisions | Ecart
achat Ordinateur | N° : #FA001876 | 11708000 | 11500000 | 208000
Developpement des applications : site web / application communauté / application marketplace | N° : #FACT-2025002 | 20200000 | 20200000 | 0
0
0
TOTAL des dépenses de la période |  | 31908000 | 31700000 | 208000
Pourcentage % à la prévision |  | 100.7%
Pourcentage hors frais de mise en œuvres des travaux environnementaux |  | 100.7% | Seuil de déblocage de la tranche suivante = 70%
Détails des dépenses | Référence des pièces justificatives | Réalisations | Prévisions | Ecart
Matériel informatique - LAPTOP | N° : [À compléter] | 11500000 | 11500000 | -
Matériel informatique - Imprimante | N° : [À compléter] | 400000 | 400000 | -
Table de bureau | N° : [À compléter] | 1200000 | 1200000 | -
Chaise de bureau | N° : [À compléter] | 500000 | 500000 | -
Chaise visiteurs | N° : [À compléter] | 400000 | 400000 | -
Salaires et rémunérations |  | 4181000 | 4181000
Développement Application | Voir GitHub: commits récents (CI/CD, RAG mobile, sécurité) | 20200000 | 20200000 | -
Campagne Marketing | Voir Facebook: Bootcamp Design, FIA 2025, Creative Minds Awards | 5000000 | 5000000 | -
TOTAL des dépenses utilisées |  | 43381000 | 43381000 | -
FONDS À DÉBLOQUER POUR:
Mesures d'atténuation | À débloquer | 500000 | 500000 | -
Frais Bancaire | À débloquer | 100000 | 100000 | -
Location immobilière | À débloquer | 3000000 | 3000000 | -
Transports et déplacements | À débloquer | 1200000 | 1200000 | -
Installations et agencements | À débloquer | 1500000 | 1500000 | -
2. SUIVI BUDGETAIRE
Commentaires/remarques : La réalisation dépasse la prévision et Fataplus à apporté de son fond propre de 208000 MGA
Commentaires/remarques
RAS
Commentaires/remarques
RAS

## Annexes
ANNEXES
RAPPORT FINANCIER - 2ÈME DÉCAISSEMENT
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
N° | TYPE DE DOCUMENT | RÉFÉRENCE | MONTANT (Ar) | LOCALISATION
1 | Autorisation virement UEP FIEM | N°675 - 12/08/2025 | 6000000 | Dossier Drive principal
2 | Autorisation virement UEP FIEM | N°803 - 31/10/2025 | 2100000 | Dossier Drive principal
3 | Autorisation virement UEP FIEM | N°807 - 31/10/2025 | 400000 | Dossier Drive principal
4 | Autorisation virement UEP FIEM | N°809 - 31/10/2025 | 3600000 | Dossier Drive principal
5 | Autorisation virement UEP FIEM | N°811 - 31/10/2025 | 4400000 | Dossier Drive principal
6 | Autorisation virement UEP FIEM | N°813 - 31/10/2025 | 4000000 | Dossier Drive principal
7 | Autorisation virement UEP FIEM | N°815 - 31/10/2025 | 3000000 | Dossier Drive principal
8 | Autorisation virement UEP FIEM | N°817 - 31/10/2025 | 5000000 | Dossier Drive principal
9 | Factures matériel | Imprimante + mobilier | 2500000 | Dossier 'ACHAT MATERIEL'
10 | Contrats et bulletins de paie | Salaires équipe | 3600000 | Dossier 'SALAIRE FINALISER'
11 | Déclarations CNaPS | Charges sociales | En cours | Dossier 'Salaires'
12 | Contrat location | Bureau Ankadindramamy | 3000000 | Dossier 'Immobilier'
13 | Bons de commande | Divers achats | Variable | Dossier 'BON DE COMMANDE'
14 | Factures prestataires | Services techniques | 8400000 | Dossier 'Fournisseur de service'
15 | Justificatifs déplacements | Transports événements | En cours | Dossier 'Transport et Deplacement'
16 | Factures agencement | Aménagement bureau | En cours | Dossier 'Installation et agencement'
PREUVES D'ACTIVITÉS
N° | TYPE DE PREUVE | DESCRIPTION | LIEN/RÉFÉRENCE
1 | GitHub - Commits | 5 commits majeurs (CI/CD, RAG, sécurité) | github.com/Fataplus/Fataplus-Agritech-Platform
2 | Facebook - Posts | Bootcamp Design, MCP, événements | facebook.com/mg.fataplus
3 | DeepWiki - Documentation | Documentation technique complète | deepwiki.com/Fataplus
4 | Photos événements | FIA 2025, Creative Minds Awards, FIM, Foire Fromages | Dossier Drive 'Documents Juin 2025'
5 | Business Plan | Plan d'affaires mis à jour | Google Docs (ID dans rapport technique)
DOSSIER DRIVE PRINCIPAL
drive.google.com/drive/folders/1jVeGo-LB5eokuRpjXF60O9ZXDI1O3HzE
SOUS-DOSSIERS
- Salaires - BR N°00092/90/MIARY DIGITAL-AGRI / FATAPLUS
- ACHAT MATERIEL - BR N°00092/90/MIARY DIGITAL-AGRI / FATAPLUS
- Installation et agencement
- BON DE COMMANDE
- Transport et Deplacement
- Immobilier
- SALAIRE FINALISER
- Fournisseur de service
- Documents Juin 2025
CONTACT
Promoteur : FANOMEZANIRINA Fenohery
Tél : 2613420472
Adresse : Lot III 35 Gter Ankerana Ankadindramamy / Tana V
Email : contact@fata.plus
Les annexes

## 3_Annexe_JT
ANNEXE: JOURNAL DE TRESORERIE
BANQUE DU
Date de l'opération | Objet/nature de l'opération | Référence des pièces justificatives | crédit | débit | Solde | Observation
| solde au 19112024 |  |  |  | 300000
2024-08-05 | VERSEMENT ESPECES |  | 300000
2024-11-20 | VIRT DE : PROJET TRANSFORMATION ECONOMIQ |  | 32500000
2025-02-12 | COMMISSION DE VIREMENT |  |  | 5500 | 32794500
2025-02-12 | VIRT FAV : ZOMA |  |  | 11708000 | 21086500
2025-02-20 | COMMISSION DE VIREMENT |  |  | 55000 | 21031500
2025-02-20 | VIRT FAV : RASOLONIRINA MAMPIONONA IRIS |  |  | 20200000 | 831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
831500
2025-03-02 | SOLDE BANCAIRE = (A) |  | 32800000 | 31968500 | 831500
2025-03-02 | SOLDE DU RELEVE BANCAIRE = (B) |  |  |  | 831500
| ECART = (A) - (B) |  |  |  | 0
Justification du rapprochement banciare en cas d'écart

## 3_Liste des PJ
LISTE DES PIÈCES JUSTIFICATIVES
2ÈME DÉCAISSEMENT - PROJET FATAPLUS
N° | CATÉGORIE | TYPE DE DOCUMENT | RÉFÉRENCE | MONTANT (Ar) | STATUT | LOCALISATION DRIVE
1 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°675 du 12/08/2025 | 6000000 | Validé | Dossier principal
2 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°803 du 31/10/2025 | 2100000 | Validé | Dossier principal
3 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°807 du 31/10/2025 | 400000 | Validé | Dossier principal
4 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°809 du 31/10/2025 | 3600000 | Validé | Dossier principal
5 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°811 du 31/10/2025 | 4400000 | Validé | Dossier principal
6 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°813 du 31/10/2025 | 4000000 | Validé | Dossier principal
7 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°815 du 31/10/2025 | 3000000 | Validé | Dossier principal
8 | AUTORISATIONS | Autorisation virement UEP FIEM | N°817 du 31/10/2025 | 5000000 | Validé | Dossier principal
|  |  | SOUS-TOTAL AUTORISATIONS | 28500000
9 | MATÉRIEL | Facture imprimante | À compléter | 400000 | En cours | ACHAT MATERIEL
10 | MATÉRIEL | Facture mobilier bureau | À compléter | 2100000 | En cours | ACHAT MATERIEL
11 | MATÉRIEL | Bon de commande matériel | Divers BC | 2500000 | En cours | BON DE COMMANDE
12 | RESSOURCES HUMAINES | Contrat de travail - Responsable Marketing | Contrat 2025-001 | Variable | Signé | SALAIRE FINALISER
13 | RESSOURCES HUMAINES | Contrat de travail - Chef de projet | Contrat 2025-002 | Variable | Signé | SALAIRE FINALISER
14 | RESSOURCES HUMAINES | Bulletins de paie - Août 2025 | BP-08-2025 | 1200000 | Payé | Salaires
15 | RESSOURCES HUMAINES | Bulletins de paie - Septembre 2025 | BP-09-2025 | 1200000 | Payé | Salaires
16 | RESSOURCES HUMAINES | Bulletins de paie - Octobre 2025 | BP-10-2025 | 1200000 | Payé | Salaires
17 | RESSOURCES HUMAINES | Déclaration CNaPS | CNaPS-2025-Q3 | Variable | En cours | Salaires
|  |  | SOUS-TOTAL RH | 3600000
18 | INFRASTRUCTURE | Contrat location bureau | Bail 2025-001 | 3000000 | Signé | Immobilier
19 | INFRASTRUCTURE | Quittance loyer - Août 2025 | Quittance-08-2025 | 1000000 | Payé | Immobilier
20 | INFRASTRUCTURE | Quittance loyer - Septembre 2025 | Quittance-09-2025 | 1000000 | Payé | Immobilier
21 | INFRASTRUCTURE | Quittance loyer - Octobre 2025 | Quittance-10-2025 | 1000000 | Payé | Immobilier
22 | INFRASTRUCTURE | Factures agencement | Divers | Variable | En cours | Installation et agencement
|  |  | SOUS-TOTAL INFRASTRUCTURE | 3000000
23 | DÉVELOPPEMENT | Contrat prestataire technique | FACT-2025002 | 4400000 | Exécuté | Fournisseur de service
24 | DÉVELOPPEMENT | Facture infrastructure cloud | Divers | 4000000 | Payé | Fournisseur de service
25 | DÉVELOPPEMENT | Preuves GitHub | 5 commits majeurs | N/A | Vérifiable | github.com/Fataplus
|  |  | SOUS-TOTAL DÉVELOPPEMENT | 8400000
26 | MARKETING | Factures campagne marketing | Campagne 08/2025 | 6000000 | Exécutée | Fournisseur de service
27 | MARKETING | Factures campagne complémentaire | Campagne 10/2025 | 5000000 | Exécutée | Fournisseur de service
28 | MARKETING | Preuves Facebook | Posts événements | N/A | Vérifiable | facebook.com/mg.fataplus
29 | MARKETING | Photos événements | FIA, Creative Minds, FIM, Foire | N/A | Disponible | Documents Juin 2025
30 | MARKETING | Justificatifs bootcamp | Programme 12 semaines | N/A | Lancé | Facebook + DeepWiki
31 | MARKETING | Justificatifs MCP | Serveur open-source | N/A | Déployé | GitHub + DeepWiki
|  |  | SOUS-TOTAL MARKETING | 11000000
32 | TRANSPORT | Justificatifs déplacements | Divers | Variable | En cours | Transport et Deplacement
33 | TRANSPORT | Factures carburant | Divers | Variable | En cours | Transport et Deplacement
|  |  | TOTAL GÉNÉRAL | 28500000
NOTES
- Tous les documents sont stockés dans le dossier Drive principal
- Lien Drive : drive.google.com/drive/folders/1jVeGo-LB5eokuRpjXF60O9ZXDI1O3HzE
- Les documents marqués 'En cours' seront complétés avant soumission finale
- Les preuves vérifiables sont accessibles en ligne (GitHub, Facebook)
CONTACT POUR QUESTIONS
FANOMEZANIRINA Fenohery
Tél : 2613420472
Email : contact@fata.plus